**Утверждено**

приказом заведующего МКДОУ №14 г. Кирова

от 02.09.2024г Приказ № 20.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Люкина

**«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества**

**2024 – 2025 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».  2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Сентябрь 2024 | Заведующий ДОУ  Люкина Е.А.  Старший воспитатель  Стандровская Е.К. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ОО | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МКДОУ №14 г. Кирова».  2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МКДОУ №14 г. Кирова.  3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МКДОУ №14 г. Кирова.  4. Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества МКДОУ №14 г. Кирова (издание приказа). | Сентябрь 2024 | Заведующий ДОУ  Люкина Е.А.  Старший воспитатель  Стандровская Е.К. |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МКДОУ №14 г. Кирова | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри МКДОУ №14 г. Кирова.  2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.  3. Сформировать банк программ по формам наставничества «Воспитатель-воспитатель», «Специалист- специалист», в зависимости от запросов МКДОУ №14 г. Кирова. | Сентябрь-октябрь 2024  Сентябрь-октябрь 2024  Сентябрь-октябрь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| Информирование педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. | Декабрь 2024 | Заведующий ДОУ  Люкина Е.А.  Старший воспитатель  Стандровская Е.К. |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.  2.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Октябрь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Октябрь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.  2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.  3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ноябрь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К.  Заведующий ДОУ  Люкина Е.А. |
| Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Ноябрь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Декабрь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.  Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.  2. Провести обучение наставников в форме консультаций и практикумов | Декабрь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.  2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.  3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.  4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Январь 2024 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».  2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.  3. Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Январь 2024 | Заведующий ДОУ  Люкина Е.А.  Наставники  Педагог-психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.  2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.  3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.  4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.  5. Проведение заключительной встречи | 2024-2025  учебный год | Наставники |
| Контроль результатов наставниками | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь 2025 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| 7 | Завершение наставничества |  |  |  |  |
| Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.  2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.  3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2025 | Старший воспитатель Стандровская Е.К. |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении.  2.  Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества».  3. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников. | Май 2025 | Заведующий ДОУ  Люкина Е.А.  Старший воспитатель Стандровская Е.К. |